Załącznik Nr 3

LO21/213/372/17

Projekt UMOWA

zawarta w dniu ................ 2017 r. pomiędzy Powiat Niżański, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, NIP 602 012 11 64 - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego 
w Nisku, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko, reprezentowanym przez Jerzego Stelmacha – Dyrektora, działającym z upoważnienia Zarządu Powiatu Niżańskiego

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”;

a

........................................zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie ROZPOZNANIA CENOWEGO wyboru oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Roboty remontowe dachu sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku”.

Prace obejmują m. in.:

- wykonanie dodatkowego pasa z blachy trapezowej o szer. 80 cm o długości 40 m na łączeniu blach;

- odtłuszczenie i czyszczenie pokrycia blachy i wentylatorów;

- zabezpieczenie pokrycia na łączeniach blach;

- malowanie całej powierzchni dachu;

- konserwacja kominów;

- wykonanie i montaż drabiny z dachu zaplecza na dach sali gimnastycznej.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiarem robót oraz uzgodnieniami z inwestorem.

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- oferta Wykonawcy,

- zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego,

- kosztorys ofertowy.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania obiektem, w którym prowadzone będą roboty.

§ 2

Termin wykonania zadania ustala się do 25 sierpnia 2017 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie ................ Inspektor nadzoru działa 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania robót objętych umową zgodnie z otrzymanym przedmiarem robót, uzgodnieniami z Inwestorem oraz wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w ustalonym terminie.

- Wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy oraz rozliczenia kosztów energii elektrycznej i wody zużytej w czasie wykonywania prac objętych umową.

- Zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia placu budowy oraz warunków bhp, w tym także do ubezpieczenia budowy i robót  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, 
a powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót.

- Pokrycia pełnych kosztów zniszczeń i napraw spowodowanych niewłaściwym działaniem lub niedopatrzeniem.

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych:

- materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie,

- na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.,

- dostarczenia odpowiednich certyfikatów na wykorzystane materiały.

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych w terminie 7 dni.

- Informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających.

- Oznakować obiekt budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uzgodnieniu z Zamawiającym kolorystyki malowanego dachu.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i sprawdził zakres robót pod kątem rozwiązań technologicznych i ilościowych i na tej podstawie stwierdza, że ewentualne korekty ilościowe przedmiotu umowy zostały usankcjonowane niniejszą umową i zawierają się w wartości umowy zgodnie z § 6 ust.1 i 2.

§ 6

Wynagrodzenie.

- Strony ustalają , że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen poszczególnych elementów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy w  formie ryczałtu obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie ustala się na kwotę netto złotych : ............. zł.

(słownie: .........................................

podatek VAT: .......................zł

brutto złotych: ...................................zł

(słownie: .................................................)

§ 7

Odbiór robót.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Jeżeli w toku odbioru stwierdzono wady nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad oraz żądać ich usunięcia, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzono wady nie nadające się do usunięcia 
i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego  przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania.

§ 8

Warunki płatności.

- Strony ustalają, że zapłata za wykonany i protokolarnie przyjęty  przedmiot umowy.

- Faktury za wykonane roboty płatne będą przelewem na konto Wykonawcy –w ciągu 14 dni od daty ich doręczenia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

Zamawiający ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego w przypadku:

- wystąpienia okoliczności, których nie można przewidzieć,

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- z powodu siły wyższej.

§ 10

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń losowych

i innych powstałe przed odbiorem końcowym robót, Wykonawca naprawi na własny koszt.

§ 11

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

Termin gwarancji ustala się na 3 lata od daty odbioru końcowego.

Wykonawca naprawi na własny koszt wady powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy ujawnione w okresie rękojmi oraz naprawi na własny koszt szkody poniesione przez Zamawiającego.

Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni jeśli będzie to możliwe technicznie lub w innym uzgodnionym terminie.

§ 12

Kary umowne.

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych w następujących wysokościach:

Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,15% wartości umowy za każdy dzień,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 3% wartości umowy lub robót nie wykonanych.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

Odstąpienie od umowy.

- Strony postanawiają, iż oprócz wypadków wymienionych w księdze III – tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach /art. 145 Ustawy  Prawo zamówień publicznych /,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub przerwał  i nie kontynuuje ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego lub nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektem budowlanym.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem  nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie .

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe :

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia ,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca w terminie 14 dni dokona rozliczenia robót i przekaże Zamawiającemu do akceptacji.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn , za które Wykonawca ponosi  odpowiedzialność niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy zaplecze przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 14

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne są następujące przypadki  i warunki zmiany umowy:

- zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;

- zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem, że zmiana nastąpi na materiały, i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty i pod warunkiem nie zwiększania ceny;

- zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §6 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust.1, 2 i 5, przy czym ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust.1 i 5 nastąpi według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;

- zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia),

- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

- z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- zaistnienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, udokumentowanych 
w dzienniku budowy, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych,

- konieczności zmiany ilości  robót w stosunku do ilości określonych  w przedmiarze,

- konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie 
w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego o czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody  w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

- Powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) na skutek którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust.1,2 i 5– i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy dokonana za zgodą Zamawiającego,

- Zmiana przedstawicieli stron- kierownika budowy, kierownika robót, inspektorów nadzoru – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja).

§ 15

Postanowienia końcowe.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia zmian  wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego , Kodeksu Postępowania Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 17

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 18

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

*niepotrzebne skreślić

| ……………………………………………… | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| Zamawiający (podpis dyrektora/ kierownika jednostki działającym z upoważnienia Zarządy Powiatu Niżańskiego) | Wykonawca |